**ФОРМА 1**

**Отчет**

**о реализации подпрограммы (МЦП/ ВЦП/ основного мероприятия)**

**Муниципальная программа "Развитие культуры, искусства и народного**

**творчества Туношенского сельского поселения" 2017-2019гг.**

1. Информация о финансировании подпрограммы (МЦП, ВЦП, основного мероприятия), входящих в состав МП

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы  (МЦП/ВЦП/  основного мероприятия) | Планируемое финансирование  мероприятий тыс.руб. | | | Фактическое финансирование мероприятий за отчетный период (2019год) тыс. руб. | | | Объем выполненных мероприятий программы  ( тыс.руб.)  гр.6+гр.10 | Кредиторская задолженность  (тыс.руб.) | Конкретный результат выполнения мероприятий,  причины отклонений |
| всего | в т.ч. | | всего | в т.ч. | |
| местный бюджет | прочие  источники | местный бюджет | прочие  источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Ведомственная целевая программа "Основные направления сохранения и развития культуры и искусства ТСП" | 13535,5 | 11421,4 | 2114,10 | 11363,5 | 9249,4 | 2114,1 | 13535,5 | 2172,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Всего по программе:** | | **13535,5** | **11421,4** | **2114,10** | **11363,5** | **9249,4** | **2114,1** | **13535,5** | **2172,0** |  |

Подпись ответственного исполнителя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Столока И.Б.

1. Информация о выполнении целевых показателей подпрограмм

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица  измерения | Значение целевого показателя | | |
| Базовое  (при наличии) | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | | | | |
| Количество участников | чел |  | 4990 | 4977 |
| Количество проведенных мероприятий | единица |  | 520 | 519 |
| Обращаемость библиотечного фонда  (*зарегистрированные пользователи)* | чел |  | 1205 | 1204 |
| Количество документов | единиц |  | 100 | 100 |
| Количество клубных формирований | единиц |  | 34 | 34 |
| Количество посещений | чел |  | 440 | 435 |
|  | | | | |
| ***Результативность Программы*** | **99,7%** | **Высокая эффективность МП** | | |
| ***Эффективность Программы*** | **99,7%** |

Подпись ответственного исполнителя МП\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Столока И.Б.