**ФОРМА 1**

**Отчет**

**о реализации подпрограммы (МЦП/ ВЦП/ основного мероприятия)**

**Муниципальная программа "Обеспечение качественными коммунальными услугами населения ТСП"2020-2022гг.**

1. Информация о финансировании подпрограммы (МЦП, ВЦП, основного мероприятия), входящих в состав МП

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы(МЦП/ВЦП/основного мероприятия)  | Планируемое финансирование мероприятий тыс.руб. | Фактическое финансирование мероприятий за отчетный период (2021год) тыс. руб. | Объем выполненных мероприятий программы ( тыс.руб.)гр.6+гр.10 | Кредиторская задолженность(тыс.руб.) | Конкретный результат выполнения мероприятий,причины отклонений |
| всего | в т.ч. | всего | в т.ч. |
| местныйбюджет | прочие источники | местныйбюджет | прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Муниципальная целевая программа "Комплексная программа жилищно-коммунального хозяйства Туношенского сельского поселения" | 17418,5 | 15850,6 | 1567,9 | 17346,0 | 15778,1 | 1567,9 | 17527,6 | 181,6 |  |
| 2 | Муниципальная целевая программа "Сохранность муниципальных автомобильных дорог Туношенского сельского поселения" | 14629,8 | 4307,9 | 10321,9 | 14588,0 | 4307,9 | 10280,1 | 14588,0 |  |  |
| 3 | Муниципальная целевая программа "Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Туношенского сельского поселения" | 4072,9 | 1267,0 | 2805,9 | 4072,9 | 1267,0 | 2805,9 | 4072,9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Всего по программе:** | **36121,2** | **21425,5** | **14695,7** | **36006,9** | **21353,0** | **14653,9** | **36188,5** | **181,6** |  |

Подпись ответственного исполнителя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Абрамов Д.В.

1. Информация о выполнении целевых показателей подпрограмм

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единицаизмерения | Значение целевого показателя |
| Базовое (при наличии) | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |
| Доля энергосберегающих к общему количеству светильников уличного освещения в населенных пунктах |  % с нарастающим |  | 70 |  80 |
| Доля населения поселений, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества, к общему количеству населения, обеспеченного питьевой водой | % с нарастающим |  | 58 | 60 |
| Увеличение протяженности автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием, отвечающих нормативным требованиям и условиям безопасности дорожного движения внутри населенных пунктах |  Км |  | 27 | 14 |
| Доля сточных вод, соответствующих установленным требованиям к общему количеству сточных вод | % |  | 60 | 60 |
| Проведение межевание земли под МКД | шт. |  | 10 | 0 |
| Численность населения, систематически посещающих баню | чел. |  | 60 | 36 |
|  |  |  |  |  |
|  |
| ***Результативность Программы*** | 87,7% | Высокая эффективность МП |
| ***Эффективность Программы*** | 100,2% |

Подпись ответственного исполнителя МП\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Абрамов Д.В.