**ФОРМА 1**

**Отчет**

**о реализации подпрограммы (МЦП/ ВЦП/ основного мероприятия)**

**Муниципальная программа "Защита населения и территории Туношенского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"2020-2022гг.**

1. Информация о финансировании подпрограммы (МЦП, ВЦП, основного мероприятия), входящих в состав МП

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы  (МЦП/ВЦП/  основного мероприятия) | Планируемое финансирование  мероприятий тыс.руб. | | | Фактическое финансирование мероприятий за отчетный период (2022год) тыс. руб. | | | Объем выполненных мероприятий программы  ( тыс.руб.)  гр.6+гр.10 | Кредиторская задолженность  (тыс.руб.) | Конкретный результат выполнения мероприятий,  причины отклонений |
| всего | в т.ч. | | всего | в т.ч. | |
| местный бюджет | прочие  источники | местный бюджет | прочие  источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Муниципальная целевая программа "Укрепление пожарной безопасности в населенных пунктах на территории Туношенского сельского поселения" | 609,8 | 609,8 | 0,0 | 609,8 | 609,8 | 0,0 | 609,8 |  |  |
| 2 | Муниципальная целевая программа "Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Туношенского сельского поселения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Всего по программе:** | | **609,8** | **609,8** | **0,0** | **609,8** | **609,8** | **0,0** | **609,8** |  |  |

Подпись ответственного исполнителя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Халваши Н.В.

1. Информация о выполнении целевых показателей подпрограмм

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица  измерения | Значение целевого показателя | | |
| Базовое  (при наличии) | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | | | | |
| Время прибытия расчета на пожар | мин |  | 30 | 35 |
| Обеспеченность населенных пунктов средствами пожаротушения, добровольными дружинами | ед/год |  | 73 | 73 |
| Оценка деятельности сотрудников администрации Туношенского СП, МУ при проведении тренировок и учений по теме программы. |  |  | 0,5 | 0,5 |
|  | | | | |
| ***Результативность Программы*** | 86,6% | **Высокая эффективность МП** | | |
| ***Эффективность Программы*** | 100,0% |

Подпись ответственного исполнителя МП\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Халваши Н.В.