**ФОРМА 1**

**Отчет**

**о реализации подпрограммы (МЦП/ ВЦП/ основного мероприятия)**

**Муниципальная программа "Защита населения и территории Туношенского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"2020-2022гг.**

1. Информация о финансировании подпрограммы (МЦП, ВЦП, основного мероприятия), входящих в состав МП

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы(МЦП/ВЦП/основного мероприятия)  | Планируемое финансирование мероприятий тыс.руб. | Фактическое финансирование мероприятий за отчетный период (2022год) тыс. руб. | Объем выполненных мероприятий программы ( тыс.руб.)гр.6+гр.10 | Кредиторская задолженность(тыс.руб.) | Конкретный результат выполнения мероприятий,причины отклонений |
| всего | в т.ч. | всего | в т.ч. |
| местныйбюджет | прочие источники | местныйбюджет | прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Муниципальная целевая программа "Укрепление пожарной безопасности в населенных пунктах на территории Туношенского сельского поселения" | 609,8 | 609,8 | 0,0 | 609,8 | 609,8 | 0,0 | 609,8 |  |  |
| 2 | Муниципальная целевая программа "Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Туношенского сельского поселения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Всего по программе:** | **609,8** | **609,8** | **0,0** | **609,8** | **609,8** | **0,0** | **609,8** |  |  |

Подпись ответственного исполнителя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Халваши Н.В.

1. Информация о выполнении целевых показателей подпрограмм

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единицаизмерения | Значение целевого показателя |
| Базовое (при наличии) | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |
| Время прибытия расчета на пожар  | мин |  | 30 | 35 |
| Обеспеченность населенных пунктов средствами пожаротушения, добровольными дружинами | ед/год |  | 73 | 73 |
| Оценка деятельности сотрудников администрации Туношенского СП, МУ при проведении тренировок и учений по теме программы. |  |  | 0,5 | 0,5 |
|  |
| ***Результативность Программы*** | 86,6% | **Высокая эффективность МП** |
| ***Эффективность Программы*** | 100,0% |

Подпись ответственного исполнителя МП\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Халваши Н.В.