**ФОРМА 1**

**Отчет**

**о реализации подпрограммы (МЦП/ ВЦП/ основного мероприятия)**

**Муниципальная программа "Охрана окружающей среды в Туношенском сельском поселении"2020-2022гг.**

1. Информация о финансировании подпрограммы (МЦП, ВЦП, основного мероприятия), входящих в состав МП

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы(МЦП/ВЦП/основного мероприятия)  | Планируемое финансирование мероприятий тыс.руб. | Фактическое финансирование мероприятий за отчетный период (2022год) тыс. руб. | Объем выполненных мероприятий программы ( тыс.руб.)гр.6+гр.10 | Кредиторская задолженность(тыс.руб.) | Конкретный результат выполнения мероприятий,причины отклонений |
| всего | в т.ч. | всего | в т.ч. |
| местныйбюджет | прочие источники | местныйбюджет | прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Муниципальная целевая программа "Обращение с твёрдыми бытовыми отходами на территории Туношенского сельского поселения" | 215,978 | 120,0 | 95,978 | 215,978 | 120,0 | 95,978 | 215,978 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Всего по программе:** | **215,978** | **120,0** | **95,978** | **448,0** | **215,978** | **120,0** | **215,978** |  |  |

Подпись ответственного исполнителя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Абрамов Д.В.

1. Информация о выполнении целевых показателей подпрограмм

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единицаизмерения | Значение целевого показателя |
| Базовое (при наличии) | плановое | фактическое |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |
| Количество контейнеров, контейнерных площадок для сбора мусора  | шт. с нараст. итогом |  | 26 | 58 |
| Объем ликвидированных несанкционированных свалок за год  | куб.м/кВ.м. |  | 450 | 1750 |
|  |
| ***Результативность Программы*** | 74,7% | **Высокая эффективность МП** |
| ***Эффективность Программы*** | 100% |

Подпись ответственного исполнителя МП\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Абрамов Д.В.